UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE

Facultad de Ingenierías

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Software 4

ESTIMACIÓN DEL PROYECTO SIGRA

Software Integral de Gestión de Resultados de Aprendizaje

Estimación mediante Puntos de Función y Juicio de Expertos (Wideband Delphi), con validación mediante inteligencia artificial

Equipo B

Simón Tabares Arias   ·   Juan Camilo Bernal Carmona   ·   Andrés Felipe Vélez Alcaraz   ·   José Alejandro Valencia

Santiago Torres Castaño   ·   Juan José Narváez Marín   ·   Jean Paul Ortiz Restrepo

Documento consolidado por: Andrés Felipe Vélez Alcaraz

Docente: Luz Mery Ríos Alzate

Rionegro, Antioquia  ·  Agosto de 2026

Contenido

1.  Integrantes del equipo

2.  Roles

3.  Distribución de requisitos

4.  Estimación mediante Puntos de Función

5.  Estimación mediante la segunda técnica: Juicio de Expertos (Wideband Delphi)

6.  Comparación de resultados

7.  Validación mediante inteligencia artificial

8.  Análisis crítico de la validación

9.  Conclusiones

El presente documento reúne la estimación del proyecto SIGRA (Software Integral de Gestión de Resultados de Aprendizaje), aplicación web responsive especificada por el Equipo B en el documento SRS v2.0 (18/08/2026), que define 22 requisitos funcionales y 21 requisitos no funcionales. La estimación se realiza con dos técnicas vistas en clase (Puntos de Función y Juicio de Expertos tipo Wideband Delphi) y se contrasta con una herramienta de inteligencia artificial usada como mecanismo de validación, no como sustituto del análisis del equipo.

1.  Integrantes del equipo

El equipo está conformado por siete estudiantes de Ingeniería de Sistemas. La información corresponde a la sección «Personal involucrado» del SRS de SIGRA.

| # | Nombre completo | Correo institucional |
| --- | --- | --- |
| 1 | Simón Tabares Arias | simon.tabares2225@uco.net.co |
| 2 | Juan Camilo Bernal Carmona | juan.bernal8928@uco.net.co |
| 3 | Andrés Felipe Vélez Alcaraz | andres.velez5136@uco.net.co |
| 4 | José Alejandro Valencia | jose.valencia1373@uco.net.co |
| 5 | Santiago Torres Castaño | santiago.torres0381@uco.net.co |
| 6 | Juan José Narváez Marín | juan.narvaez9044@uco.net.co |
| 7 | Jean Paul Ortiz Restrepo | jean.ortiz1424@uco.net.co |

2.  Roles

Cada integrante asumió un rol técnico dentro del proyecto. Estos roles se usaron también para repartir el análisis de los requisitos durante la estimación.

| Nombre | Rol en el proyecto | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Jean Paul Ortiz Restrepo | Líder técnico y analista de requisitos | Arquitectura y decisiones técnicas; revisión de la consistencia de los requisitos funcionales y no funcionales. |
| Juan Camilo Bernal Carmona | Project Manager, arquitecto y desarrollador backend | Modelo de datos, arquitectura, lógica de negocio, APIs y roles de negocio. |
| Simón Tabares Arias | Analista de requisitos y calidad (QA) | Definición y verificación de requisitos; control de calidad de la documentación bajo IEEE 830. |
| José Alejandro Valencia | Desarrollador backend y base de datos | Modelado y administración de la base de datos en PostgreSQL; módulos backend del catálogo académico. |
| Andrés Felipe Vélez Alcaraz | Desarrollador frontend | Interfaz de usuario en Angular; paneles diferenciados por rol. Consolidación del documento de estimación y coordinación de la validación con IA. |
| Santiago Torres Castaño | Diseñador UX/UI y desarrollador frontend | Diseño de interfaz y experiencia de usuario; maquetación responsive de las pantallas. |
| Juan José Narváez Marín | Ingeniero de pruebas (QA/Testing) | Elaboración y ejecución de casos de prueba; pruebas funcionales y de aceptación. |

3.  Distribución de requisitos

Los 22 requisitos funcionales del SRS se repartieron entre los integrantes agrupándolos por afinidad funcional (catálogo académico, control de acceso, ciclo de evaluación, analítica y reportes) y por el rol técnico de cada persona. Cada responsable identificó los procesos elementales y las funciones de datos de su módulo, asignó la complejidad (DET, FTR/RET) y participó como estimador. Los requisitos no funcionales se consideraron de forma transversal dentro del factor de ajuste de Puntos de Función y de las justificaciones del panel de expertos.

| Módulo / Requisitos funcionales | Responsable del análisis | Funciones (IDs) |
| --- | --- | --- |
| RF-01 Gestión de profesores; RF-02 Gestión de programas académicos (registrar y consultar) | Jean Paul Ortiz Restrepo | 1 – 8 |
| RF-02 Gestión de programas académicos (modificar e inactivar); RF-03 Gestión de materias/asignaturas | Juan José Narváez Marín | 9 – 15 |
| RF-04 Autenticación; RF-05 Control de acceso por roles (RBAC); RF-06 Gestión de RA; RF-07 Asignación docente; RF-08 Matrícula y desvinculación de estudiantes | Santiago Torres Castaño | 16 – 26 |
| RF-09 Registro de estudiantes por el docente; RF-10 Gestión de actividades evaluativas; RF-11 Atributos de la evaluación | Simón Tabares Arias | 27 – 32 |
| RF-12 Calificaciones y observaciones; RF-13 Trazabilidad de fechas; RF-14 Nivel de logro; RF-15 Estadísticas descriptivas; RF-16 Conclusiones y sugerencias; RF-17 Acciones de mejora (archivo lógico) | José Alejandro Valencia | 33 – 39 |
| RF-17 Acciones de mejora (registro); RF-18 Conversión en evaluaciones; RF-19 Historial y auditoría; RF-20 Módulo de consulta de profesores; RF-21 Módulos de supervisión de administrador | Juan Camilo Bernal Carmona | 40 – 46 |
| Consolidación del documento, participación como experto estimador en el panel Delphi del bloque 1 (RF-01 a RF-08) y coordinación de la validación con IA | Andrés Felipe Vélez Alcaraz | — |

Nota: el RF-22 (módulo de consulta para estudiantes) no se contó por separado; su alcance se limita a consultas de solo lectura ya cubiertas por RF-14 y RF-19. El RF-05 (RBAC) se registró en el inventario pero no genera Puntos de Función propios porque es una regla de autorización transversal a todos los procesos.

4.  Estimación mediante Puntos de Función

Los Puntos de Función (método IFPUG) miden la funcionalidad del software desde el punto de vista del usuario, independientemente del lenguaje, la metodología o la tecnología. Se clasifican cinco tipos de componentes: archivos lógicos internos (ILF), archivos de interfaz externa (EIF), entradas externas (EI), salidas externas (EO) y consultas externas (EQ). A cada componente se le asigna una complejidad (baja, media o alta) según la cantidad de elementos de datos (DET) y de registros o archivos referenciados (RET / FTR), se le aplica un peso y se suman los puntos de función sin ajustar (PFSA).

Frontera de la aplicación: SIGRA es un sistema independiente, sin integraciones con sistemas externos de la universidad, por lo que no se identificaron archivos de interfaz externa (EIF = 0).

4.1  Inventario de funciones identificadas

| ID | Función / Requisito | Tipo | DET | FTR/RET | Complejidad | PF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrar profesores | ILF | 4 | 1 | Baja | 7 |
| 2 | Registrar profesores | EI | 5 | 1 | Baja | 3 |
| 3 | Consultar profesores | EQ | 5 | 1 | Baja | 3 |
| 4 | Modificar profesores | EI | 5 | 1 | Baja | 3 |
| 5 | Inactivar profesores | EI | 2 | 2 | Baja | 3 |
| 6 | Registrar programas académicos | ILF | 3 | 1 | Baja | 7 |
| 7 | Registrar programas académicos | EI | 4 | 1 | Baja | 3 |
| 8 | Consultar programas académicos | EQ | 4 | 1 | Baja | 3 |
| 9 | Modificar programas académicos | EI | 4 | 1 | Baja | 3 |
| 10 | Inactivar programas académicos | EI | 4 | 2 | Baja | 3 |
| 11 | Registrar materias | ILF | 5 | 2 | Baja | 7 |
| 12 | Registrar materias | EI | 5 | 2 | Media | 4 |
| 13 | Consultar materias | EQ | 7 | 1 | Baja | 3 |
| 14 | Modificar materias | EI | 5 | 1 | Baja | 3 |
| 15 | Activar / inactivar materias | EI | 2 | 3 | Baja | 3 |
| 16 | Autorización de usuarios | ILF | 4 | 1 | Baja | 7 |
| 17 | Autorización de usuarios | EI | 4 | 1 | Baja | 3 |
| 18 | Control de acceso basado en roles (RBAC) | — | — | — | — | 0 |
| 19 | Registrar RA | ILF | 4 | 1 | Baja | 7 |
| 20 | Registrar RA | EI | 6 | 2 | Media | 4 |
| 21 | Consultar RA | EQ | 6 | 2 | Media | 4 |
| 22 | Modificar / inactivar RA | EI | 4 | 1 | Baja | 3 |
| 23 | Asignación docente de asignaturas | EI | 4 | 2 | Baja | 3 |
| 24 | Matrícula de estudiantes | ILF | 4 | 1 | Baja | 7 |
| 25 | Matrícula de estudiantes | EI | 4 | 3 | Media | 4 |
| 26 | Desvinculación de estudiantes | EI | 3 | 2 | Baja | 3 |
| 27 | Registro de estudiantes nuevos por el docente | ILF | 3 | 1 | Baja | 7 |
| 28 | Registro de estudiantes nuevos por el docente | EI | 5 | 2 | Media | 4 |
| 29 | Crear actividad evaluativa por RA | ILF | 6 | 1 | Baja | 7 |
| 30 | Crear actividad evaluativa por RA | EI | 6 | 2 | Media | 4 |
| 31 | Modificar actividad evaluativa por RA | EI | 6 | 2 | Media | 4 |
| 32 | Activar / inactivar actividad evaluativa por RA | EI | 2 | 1 | Baja | 3 |
| 33 | Registro de calificaciones y observaciones | ILF | 6 | 2 | Baja | 7 |
| 34 | Registro de calificaciones y observaciones | EI | 4 | 2 | Baja | 3 |
| 35 | Control de trazabilidad en fechas de registro | EI | 4 | 2 | Baja | 3 |
| 36 | Cálculo y clasificación del nivel de logro | EO | 4 | 3 | Baja | 4 |
| 37 | Generación de estadísticas descriptivas | EO | 4 | 3 | Baja | 4 |
| 38 | Generación de conclusiones y sugerencias de mejora | EO | 4 | 3 | Baja | 4 |
| 39 | Registro de acciones de mejora | ILF | 4 | 1 | Baja | 7 |
| 40 | Registro de acciones de mejora | EI | 5 | 3 | Alta | 6 |
| 41 | Conversión de acciones de mejora en evaluaciones | EI | 5 | 3 | Alta | 6 |
| 42 | Conservación del historial y auditoría | ILF | 5 | 1 | Baja | 7 |
| 43 | Módulo de consulta para profesores | EQ | 4 | 4 | Media | 4 |
| 44 | Reporte de RA por asignatura | EO | 7 | 3 | Media | 5 |
| 45 | Reporte de niveles de logro agregados por programa | EO | 4 | 4 | Media | 5 |
| 46 | Historial de auditoría completo | EQ | 7 | 1 | Baja | 3 |

La hoja de detalle registra 45 funciones contabilizadas (la ID 18, RBAC, no genera puntos). El equipo consolidó el conteo oficial en la hoja «Resumen» en 37 funciones y 157 PFSA, cifra que se usa en el ajuste y en el cálculo del esfuerzo. La diferencia entre el detalle y el resumen se comenta en la sección 8.

4.2  Puntos de función sin ajustar (PFSA)

Escala de pesos utilizada (matriz clásica): EI 3/4/6, EO 4/5/7, EQ 3/4/6, ILF 7/10/15, EIF 5/7/10 (baja / media / alta).

| Tipo de componente | Cantidad | Puntos de función |
| --- | --- | --- |
| Entradas externas (EI) | 21 | 69 |
| Salidas externas (EO) | 3 | 12 |
| Consultas externas (EQ) | 4 | 13 |
| Archivos lógicos internos (ILF) | 9 | 63 |
| Archivos de interfaz externa (EIF) | 0 | 0 |
| TOTAL PFSA | 37 | 157 |

4.3  Factor de ajuste

Se evaluaron las 14 características generales del sistema (GSC) con un valor de 0 a 5 según su influencia. En la hoja de cálculo del equipo, cada valor se multiplicó por el peso de la característica para obtener su contribución; la suma de contribuciones da el Ajuste de Complejidad Técnica (ACT).

| # | Característica general del sistema | Valor (0-5) | Peso | Contribución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Comunicación de datos | 4 | 1 | 4 |
| 2 | Procesamiento distribuido | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Rendimiento | 3 | 3 | 9 |
| 4 | Configuración altamente utilizada | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Frecuencia de transacciones | 1 | 5 | 5 |
| 6 | Entrada de datos en línea | 5 | 6 | 30 |
| 7 | Eficiencia del usuario final | 4 | 7 | 28 |
| 8 | Actualización en línea | 3 | 8 | 24 |
| 9 | Procesamiento complejo | 2 | 9 | 18 |
| 10 | Reusabilidad | 1 | 10 | 10 |
| 11 | Facilidad de instalación | 1 | 11 | 11 |
| 12 | Facilidad de operación | 2 | 12 | 24 |
| 13 | Múltiples instalaciones | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Facilidad de cambio | 2 | 14 | 28 |
|  | Suma de valores / Ajuste de Complejidad Técnica (ACT) | 32 |  | 201 |

Complejidad del proceso ajustada:  Cpa = 0,65 + (0,01 × 201) = 2,66.

4.4  Puntos de función ajustados (PFA)

PFA = PFSA × Cpa = 157 × 2,66 = 417,62 puntos de función ajustados.

4.5  Cálculo del esfuerzo

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Puntos de función ajustados (PFA) | 417,62 |
| Productividad | 10 horas / PF |
| Esfuerzo total | 417,62 × 10 = 4.176,2 horas-hombre |
| Jornada productiva | 7 horas / día |
| Días laborables | 20 días / mes |
| Duración con 1 persona | 4.176,2 / (7 × 20) = 29,83 meses |
| Duración estimada con el equipo de 7 personas | 4.176,2 / 7 / 140 ≈ 4,3 meses |

El resultado bruto (4.176,2 horas-hombre, unos 29,83 meses para una sola persona) equivale a cerca de 4,3 meses si se reparte entre los siete integrantes del equipo, lo que se ajusta al horizonte de cuatro meses definido para el MVP.

5.  Estimación mediante la segunda técnica: Juicio de Expertos (Wideband Delphi)

Como segunda técnica se eligió el juicio de expertos en su variante Wideband Delphi. En este método, un grupo de personas informadas estima de forma independiente el esfuerzo de cada función y luego se busca el consenso; las estimaciones en grupo suelen ser más confiables que las individuales porque compensan los sesgos de cada persona.

Procedimiento aplicado: las 36 funciones estimables se dividieron en dos bloques. El bloque 1 (RF-01 a RF-08) fue estimado por cuatro expertos (Jean Paul Ortiz, Juan José Narváez, Santiago Torres y Andrés Vélez) y el bloque 2 (RF-09 a RF-21) por tres expertos (Juan Camilo Bernal, Simón Tabares y José Alejandro Valencia). Cada experto registró las horas-hombre de construcción de cada función junto con su justificación, y la estimación de la función se calculó como el promedio de los expertos. Los resultados corresponden a la primera ronda.

5.1  Estimación por función (promedio de expertos, en horas-hombre)

| ID | Función / Requisito | Promedio (h-h) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar profesores | 4,50 |
| 2 | Consultar profesores | 2,75 |
| 3 | Modificar profesores | 2,63 |
| 4 | Inactivar profesores | 4,13 |
| 5 | Registrar programas académicos | 3,25 |
| 6 | Consultar programas académicos | 2,13 |
| 7 | Modificar programas académicos | 2,13 |
| 8 | Inactivar programas académicos | 3,75 |
| 9 | Registrar materias | 4,13 |
| 10 | Consultar materias | 3,25 |
| 11 | Modificar materias | 2,13 |
| 12 | Activar / inactivar materias | 5,38 |
| 13 | Autorización de usuarios | 6,50 |
| 14 | Control de acceso basado en roles (RBAC) | 7,50 |
| 15 | Gestión de Resultados de Aprendizaje (RA) | 6,50 |
| 16 | Asignación docente de asignaturas | 4,50 |
| 17 | Matrícula de estudiantes | 3,00 |
| 18 | Desvinculación de estudiantes | 3,38 |
| Subtotal bloque 1 (4 expertos) |  | 71,5 |
| 19 | Registro de nuevos estudiantes por el docente | 5,17 |
| 20 | Registro de estudiantes existentes por el docente | 3,50 |
| 21 | Crear actividades evaluativas por RA | 5,00 |
| 22 | Modificar actividades evaluativas por RA | 3,83 |
| 23 | Activar / inactivar actividades evaluativas por RA | 2,00 |
| 24 | Definición de atributos de la evaluación | 0,00 |
| 25 | Registro de calificaciones y observaciones | 5,50 |
| 26 | Control de trazabilidad en fechas de registro | 3,17 |
| 27 | Cálculo y clasificación del nivel de logro | 4,00 |
| 28 | Generación de estadísticas descriptivas | 6,17 |
| 29 | Generación de conclusiones y sugerencias de mejora | 5,67 |
| 30 | Registro de acciones de mejora | 4,17 |
| 31 | Conversión de acciones de mejora en evaluaciones | 4,50 |
| 32 | Conservación del historial y auditoría | 6,33 |
| 33 | Módulo de consulta para profesores | 4,17 |
| 34 | Reporte de RA por asignatura | 4,67 |
| 35 | Reporte de niveles de logro agregados por programa | 6,17 |
| 36 | Historial de auditoría completo | 4,00 |
| Subtotal bloque 2 (3 expertos) |  | 78,0 |
| TOTAL ESTIMACIÓN DELPHI (primera ronda) |  | 149,5 |

5.2  Totales y convergencia

| Bloque | Jean Paul | Juan José | Santiago | Andrés | Juan Camilo | Simón | José Alej. | Promedio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bloque 1 (RF-01 a RF-08) | 71,0 | 71,5 | 73,0 | 70,5 | — | — | — | 71,5 |
| Bloque 2 (RF-09 a RF-21) | — | — | — | — | 70,5 | 76,5 | 87,0 | 78,0 |

Total de la estimación Delphi (primera ronda): 71,5 + 78,0 = 149,5 horas-hombre de construcción.

El bloque 1 mostró una convergencia muy alta: los cuatro expertos quedaron entre 70,5 y 73,0 horas (dispersión de 2,5 h), por lo que no requiere otra ronda.

El bloque 2 quedó más disperso: entre 70,5 y 87,0 horas (dispersión de 16,5 h), sobre todo por las estimaciones más altas de José Alejandro. Este bloque debería pasar a una segunda ronda para acercar posiciones.

La función 24 (definición de atributos de la evaluación) se estimó en 0 horas porque sus campos ya se desarrollan al crear y modificar la evaluación.

6.  Comparación de resultados

| Aspecto | Puntos de Función | Juicio de Expertos (Wideband Delphi) |
| --- | --- | --- |
| Unidad de medida | Puntos de función, convertidos a horas mediante una productividad | Horas-hombre estimadas de forma directa |
| Alcance que mide | Ciclo de vida completo (análisis, diseño, código, pruebas, documentación y gestión) | Construcción de cada función (desarrollo y pruebas), asumiendo reutilización de componentes |
| Tamaño funcional | 157 PFSA → 417,62 PFA | No aplica |
| Esfuerzo estimado | 4.176,2 horas-hombre | 149,5 horas-hombre |
| Duración con 1 persona | 29,83 meses | ≈ 1,07 meses |
| Duración con el equipo de 7 | ≈ 4,3 meses | ≈ 3 semanas (solo construcción) |
| Base del cálculo | Conteo IFPUG + factor de ajuste Cpa = 2,66 + productividad de 10 h/PF | Consenso de 3 a 4 expertos por función, con justificación escrita |
| Momento de uso | Temprano: se puede aplicar solo con el SRS | Requiere que el equipo sepa bien cómo va a construir cada función |

Las dos técnicas entregan cifras muy distintas: la estimación por Puntos de Función es del orden de 28 veces la del panel de expertos. Las razones principales son:

Alcance distinto: los Puntos de Función, tal como se definen en clase, miden todas las actividades del proyecto, mientras que el panel Delphi estimó solo el tiempo de construcción de cada función y varios expertos partieron del supuesto de reutilizar componentes y validaciones ya hechas.

Productividad: aplicar 10 horas por punto de función sobre los PFA convierte el tamaño funcional en un esfuerzo de ciclo de vida completo, lo que eleva mucho el número final.

Factor de ajuste: el valor Cpa = 2,66 está por encima del máximo teórico (entre 0,65 y 1,49 con la escala de 0 a 6 vista en clase; entre 0,65 y 1,35 en IFPUG), de modo que casi triplica los PFSA en lugar de moverlos dentro de un rango de más o menos 35 %.

Número de rondas: el resultado Delphi es de una sola ronda y el bloque 2 todavía tiene dispersión, por lo que aún no es un valor consolidado.

Punto en común: pese a la diferencia, ambas técnicas coinciden en que el proyecto es viable dentro de los cuatro meses previstos si se reparte entre los siete integrantes, y en que el esfuerzo se concentra en el módulo de evaluación y analítica (RF-12 a RF-16) y en el control de acceso por roles (RF-05).

7.  Validación mediante inteligencia artificial

Como mecanismo independiente de contraste se utilizó el asistente de inteligencia artificial Claude (Anthropic), basado en un modelo de lenguaje de gran escala. Siguiendo la indicación del docente, la IA se usó como herramienta de apoyo y validación, no como sustituto del análisis del equipo.

A la herramienta se le entregaron: (1) la especificación de requisitos de SIGRA (SRS v2.0); (2) el inventario de funciones con su tipo y complejidad; (3) el conteo de Puntos de Función sin ajustar y los valores asignados a las 14 características generales del sistema; y (4) los resultados del panel Delphi. Se le pidió revisar la clasificación de complejidad de una muestra de funciones, recalcular el factor de ajuste y emitir una estimación independiente de esfuerzo con su rango.

Observaciones entregadas por la herramienta:

El conteo de 157 PFSA es razonable para el alcance del MVP y la frontera de la aplicación es correcta (EIF = 0, porque SIGRA es un sistema independiente).

Existe una inconsistencia entre la hoja de detalle (45 funciones contabilizadas, que suman alrededor de 200 PFSA) y la hoja de resumen (37 funciones y 157 PFSA). Recomienda cuadrar los dos conteos antes de dar la cifra por definitiva.

El factor de ajuste Cpa = 2,66 queda fuera del rango válido. Se originó al multiplicar cada característica por su número de orden (peso 1 a 14); la fórmula vista en clase solo exige sumar los 14 valores. Con la lectura correcta, Cpa = 0,65 + 0,01 × 32 = 0,97 y los puntos de función ajustados serían aproximadamente 152.

La productividad de 10 horas por punto de función es alta para un equipo académico que reutiliza código. Un rango de 6 a 12 h/PF, con el PFA corregido, daría entre 900 y 1.830 horas-hombre para el ciclo de vida completo.

La estimación Delphi (149,5 h) cubre solo construcción. Si se lleva a ciclo de vida completo (la construcción suele ser entre el 35 % y el 45 % del esfuerzo total), equivaldría a unas 330 a 430 horas-hombre.

Estimación independiente de la IA: entre 350 y 1.800 horas-hombre según los supuestos de productividad y alcance; como punto medio, del orden de 800 a 1.000 horas-hombre, es decir unos cuatro meses para un equipo de siete personas con dedicación parcial.

Recomienda hacer una segunda ronda Delphi para el bloque 2 por la dispersión observada.

8.  Análisis crítico de la validación

La validación con IA fue útil sobre todo para detectar errores de forma y para obligar al equipo a hacer explícitos sus supuestos. El equipo revisa las observaciones así:

8.1  Observaciones que se aceptan

Factor de ajuste fuera de rango: es un error real. En la hoja de cálculo, la columna de peso (valores 1 a 14) se interpretó como un peso por característica y se multiplicó por el valor asignado. La fórmula Cpa = 0,65 + (0,01 × Cp) solo necesita la suma de las 14 características (Cp = 32), lo que da Cpa = 0,97 y un PFA cercano a 152. Con esa corrección, el resultado por Puntos de Función se acerca mucho más al del panel de expertos una vez que se iguala el alcance.

Inconsistencia entre el detalle y el resumen: también es real. La hoja de resumen se diligenció antes de terminar el detalle y quedaron cantidades distintas (por ejemplo, 9 ILF en el resumen frente a 11 en el detalle). Debe unificarse.

Falta una segunda ronda Delphi para el bloque 2: se acepta; la dispersión de 16,5 horas entre expertos lo justifica.

8.2  Limitaciones de la validación con IA

La estimación propia de la herramienta es un rango muy amplio (350 a 1.800 horas-hombre), porque depende por completo de los supuestos que se le entregan (productividad y porcentaje de construcción sobre el total). Sirve como chequeo de consistencia, no como fuente de un número definitivo.

La IA solo revisó una muestra de funciones; no verificó en detalle los DET y FTR de cada proceso elemental, así que el valor de 157 PFSA sigue dependiendo del criterio del equipo.

La herramienta puede sonar muy segura incluso cuando razona sobre supuestos discutibles, por lo que sus cifras se tomaron como referencia y no como resultado.

8.3  Crítica a la aplicación de las técnicas por el equipo

Puntos de Función: el error del factor de ajuste y la falta de cuadre entre hojas restan confianza al valor de 417,62 PFA. Además, la productividad de 10 h/PF se adoptó sin datos históricos propios del equipo.

Wideband Delphi: se hizo una sola ronda y los paneles tuvieron tamaños distintos (4 y 3 expertos), lo que reduce la comparabilidad entre bloques. Tampoco se documentó una reunión de consenso posterior.

Lo que se conserva: el inventario de funciones y la definición de la frontera de la aplicación están bien hechos, y las justificaciones por función del panel Delphi son detalladas y trazables.

La divergencia entre las dos técnicas no es un fracaso: refleja que miden cosas distintas (tamaño funcional proyectado a todo el ciclo de vida frente a esfuerzo directo de construcción). El valor del ejercicio está en dejar los supuestos a la vista.

9.  Conclusiones

Se estimó el proyecto SIGRA con dos técnicas. Por Puntos de Función se obtuvieron 157 PFSA, un factor Cpa de 2,66, 417,62 PFA y un esfuerzo de 4.176,2 horas-hombre (unos 4,3 meses repartido entre los siete integrantes). Por Juicio de Expertos (Wideband Delphi, primera ronda) se obtuvieron 149,5 horas-hombre de construcción.

Las dos técnicas son complementarias: los Puntos de Función dan un tamaño temprano e independiente de la tecnología a partir del SRS, y el panel Delphi da una estimación de construcción basada en el conocimiento de quienes van a desarrollar el sistema.

La validación con IA aportó valor al detectar el error del factor de ajuste y la inconsistencia entre el detalle y el resumen, y al obligar al equipo a declarar sus supuestos de productividad y de alcance. No reemplazó el análisis del equipo y su propia estimación fue un rango amplio.

Con el factor de ajuste corregido (Cpa = 0,97, PFA cercano a 152) y después de igualar el alcance, las dos técnicas convergen en la misma conclusión: el proyecto es viable dentro del horizonte de cuatro meses con el equipo actual, con el esfuerzo concentrado en los módulos de evaluación y analítica (RF-12 a RF-16) y en el control de acceso por roles (RF-05).

Lecciones aprendidas: (1) validar las fórmulas de una plantilla antes de confiar en su resultado; (2) fijar el alcance de cada técnica (ciclo de vida completo o solo construcción) antes de comparar; (3) hacer al menos dos rondas de Delphi; y (4) empezar a registrar las horas reales por función para construir el histórico de productividad del equipo y mejorar las próximas estimaciones.

Paso siguiente: incorporar estas estimaciones a la planificación del proyecto (EDT/WBS y tablero de seguimiento), enlazando con el tema de planificación y seguimiento del curso.